Российская Федерация

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОНЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» января 2016г. № 11

с.Гонжа

О мерах по обеспечению охраны лесов

от пожаров в весенний пожара-

опасный период 2016 года на территории

муниципального образования Гонжинского

сельсовета.

На основании ст. 47,93,94,100, Лесного Кодекса РФ, в целях усиления охраны лесов, предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними на территории муниципального образования Гонжинского сельсовета

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами на территории Гонжинского сельсовета в 2016 году.

2.Рекомендовать руководителям предприятий не зависимо от форм собственности выделять технику /трактора, машины/ и людей для тушения лесных пожаров в случае угрозы жизнедеятельности села.

И.И. Баннов

Приложение №1

К постановлению

и.о.главы Администрации

Гонжинского сельсовета

от 25.01.2016 г. № 11

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к весеннему пожароопасному периоду**

**на территории Гонжинского сельсовета на 2016 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| Разработать и согласовать с предприятиями мобилизационные планы привлечения технических и людских ресурсов для борьбы с лесными пожарами. | до 10.03.2016г. | Руководители предприятий:  Зам. ГАУЗ АО «Санаторий Василёк с.Гонжа»  Шулькевич С.П. ;  ЭЧ- Петренко В.Б;  Облкоммунсервис – А.И. Чепрасов;  ЗАО ТД «Амурская вода – Партнер» -Н.И. Хоршева |
| Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся Гонжинской МСОШ по вопросам бережного отношения к лесу, охраны лесов от пожаров, соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах. | до 01.05.2016г. | Лесничество по Магдагачинскому району |
| Организовать среди рабочих и служащих, граждан приезжающих на лечение в ОГУЗ «Бальнеологическая лечебница «Гонжа» профилактические мероприятия (лекции) | до  10.04.2016 | Зам.главного врач ГАУЗ АО «Санаторий Василёк с.Гонжа» Шулькевич С.П.;  Лесничество по Магдагачинскому району. |
| Организовать и провести смотр готовности сил и средств пожаротушение. | до  10.04.2016г | Руководители предприятий, учреждений. Облкоммунсервис (сетевой участок)  Ответственный: А.И. Чепрасов;  ОГУЗ Бальнеологическая лечебница :Ответственный С.П. Шулькевич  ЗАО ТД «Амурская вода – Партнер» -Н.И. Хоршева |
| До начало работ зарегистрировать в лесничестве на территории которого будут работать, места проведения работ, а также маршруты следования в лесах должностных лиц, ответственных за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах | постоянно | Предприятия занимающиеся заготовкой древесины. |
| Провести ревизию противопожарных водоемов, водонапорных башен. | до  01.06.2016г. | Гонжинская администрация |

**Планируемые мероприятия**

**по подготовке населенного пункта с.Гонжа к весеннему пожароопасному периоду на 2016 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Населенного  пункта | Запланировано  минерализованной полосы | | Профилактический  Отжиг сухой растительности |
| с.Гонжа | опашка | июль | с 15.04.2016г.  по 30.04.2016г. |

Глава администрации

Гонжинского сельсовета И.И. Баннов